## Sheet1
Risk ID | Category | Risk Description | Probability | Impact | Risk Score | Mitigation Strategy | Indicator | Contingency Plan | Responsible | Status | Last modified date
R-001 | Technical | API-Verbindung zum Backend funktioniert nach Update nicht | Medium | High | 12 | Automatisierte Integrationstests nach jedem Backend-Push | Fehler beim Speichern/Laden von Inhalten | Rollback zur letzten stabilen Version, Hotfix | Nico | Open | 2025-04-15
R-002 | Technical | Datenbank-Anfragen werden bei vielen Nutzern zu langsam | High | High | 16 | Caching implementieren, DB-Optimierungen frühzeitig planen | Ladezeiten > 3s bei einfachen Abfragen | Performance-Logging aktivieren, Abfragen refactoren | Dennis | Monitoring | 2025-04-15
R-003 | Organizational | Teammitglied fällt kurz vor Abgabe aus | Medium | Low | 6 | Aufgaben so verteilen, dass Redundanzen vorhanden sind | Ein Teammitglied bearbeitet viele kritische Aufgaben | Aufgaben kurzfristig umverteilen, Fokus auf Kernfunktionalität | Team | Open | 2025-04-15
R-004 | Planning | Zeitplan wird unterschätzt (z. B. zu viele Features für die Zeit) | High | Medium | 12 | Fokus auf MVP (Minimal Viable Product), regelmäßige Reviews | Mehrere Tickets rutschen in nächste Sprints | MVP definieren und abgrenzen | Tim | Monitoring | 2025-04-15